Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16SP | Cách tính : (15 + 16 + 17)/3 = 16SP Cách dùng : để dự báo khối lượng công việc trong Sprint tiếp theo |

Capacity Sprint này

Sprint dài 10 ngày, có 4 Developers, mỗi người làm tập trung 5 giờ/ngày. Khi đủ người, Capacity là 4 × 10 × 5 = 200 giờ. Sprint này Dev C nghỉ 2 ngày.

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc phù hợp, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc thành công để giảm thời gian chờ tại trạm

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Với CS03 và CS04: đánh dấu Chọn hoặc Chưa và ghi lý do (CS01, CS02 đã làm mẫu), rồi cộng Tổng SP đã chọn. Sau đó chia CS03 thành 2 Task, ước lượng bằng giờ.

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Hoàn thiện luồng đặt trước vị trí sạc, đạt Sprint Goal |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt; không phải chức năng cốt lõi của Sprint này |
| Tổng SP đã chọn |  | 11SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng chọn trạm, khung giờ và xe cần sạc | Người dùng nhập đủ thông tin đặt lịch | 8 |
| 2 | Kiểm tra trùng lịch, tạo lịch hợp lệ và cấp mã xác nhận | Không có hai lịch trùng vị trí, lịch hợp lệ có mã xác nhận | 12 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

- So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal

Ngày 0 -2 : Vẫn giữ nguyên 11SP ở đường thực tế, còn đường lý tưởng giảm dần => Có  nguy cơ chậm tiến độ công việc

Ngày 3 : Đường thực tế giảm từ 11 – 8 , 1PBI 3SP đã được nhóm hoàn thành

Ngày 4 – 7 : Đường thực tế vẫn giữ nguyên 8SP , cho thấy nhóm chưa có động thái phát triển hay làm việc them , hoặc có sự cố kỹ thuật khiến nhóm bị kẹt công việc

Ngày 8 : Giảm xuống còn 5SP , 1 PBI 4SP đã được nhóm hoàn thành

Ngày  9 : Vẫn giữ nguyên 5 SP

Ngày 10 : Giảm về 0SP => Toàn bộ 11SP được Done và cuối Sprint

- Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal

Nhóm kiểm tra ngay các trở ngại khiến công việc không giảm từ ngày 3, phối hợp xử lý lỗi tích hợp của CS03 và tập trung hoàn thành các AC còn thiếu. Không thêm việc ngoài Sprint Goal và chỉ giảm SP khi PBI thực sự đạt trạng thái Done